## Slide 1: План действий по введению ФГОС ДО МДОБУ Детский сад компенсирующего вида на 2014 год
Проект разработали:
Никитюк О.Ю. – заведующий МДОБУ Детский сад компенсирующего вида,
Манкова Н.И. – старший воспитатель МДОБУ Детский сад компенсирующего вида г.Гаврилов-Ям
Гаврилов-Ям, 2014 г.

## Slide 2: Цель: создание комплекса условий в ДОО для успешного введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Задачи:
Привести в соответствие с ФГОС ДО нормативно-правовую базу ДОО.
Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие введение ФГОС ДО.
Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
Организовать эффективную кадровую политику для успешного введения ФГОС ДО.
Обеспечить соответствие материально-технических условий требованиям ФГОС ДО.
Разработать основную образовательную программу ДОО в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной основной образовательной программы.

## Slide 3
Ожидаемые результаты:
Нормативно-правовая база ДОО приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
Организовано методическое и информационное сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО в ДОО.
Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие введение ФГОС ДО в ДОО.
Приведены в соответствие с требованиями ФГОС ДО материально-технические условия.
Разработана ООП ДОО в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной основной образовательной программы.
Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

## Slide 4: 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат / контрольные показатели
1.1. | Разработка и утверждение плана действий по введению ФГОС ДО | февраль | заведующий, старший воспитатель | Разработан и утверждён план действий
1.2. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение ФГОС ДО | в течение года | заведующий | Сформирован пополняемый банк нормативно-правовых документов
1.3 | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО |  |  | 
1.4. | Внесение изменений и дополнений в Устав ДОО | февраль | заведующий | Устав ДОО изменён в соответствии с ФГОС ДО

## Slide 5
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат / контрольные показатели
1.5. | Внесение изменений в ООП ДОО в соответствии с ФГОС ДО | февраль-март | заведующий, старший воспитатель, рабочая группа | ООП ДОО изменена в соответствии с ФГОС ДО
1.6. | Приведение должностных инструкций работников ДОО в соответствие с требованиями ФГОС ДО | февраль-апрель | заведующий | Должностные инструкции работников ДОО соответствуют ФГОС ДО
1.7. | Проектирование ООП ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учётом примерной образовательной программы ДО | сентябрь-ноябрь | заведующий, старший воспитатель, рабочая группа | Разработана ООП ДОО
1.8. | Экспертная оценка ООП ДОО | ноябрь | экспертная группа | Утверждение ООП ДОО

## Slide 6: 2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат / контрольные показатели
2.1. | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО | февраль | заведующий, старший воспитатель | Создана рабочая группа
2.2. | Создание системы методической работы (перспективное планирование) | февраль | заведующий, старший воспитатель | Составлен план мероприятий, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС ДО
2.3. | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС ДО | в течение года (по мере поступления) | заведующий, старший воспитатель | Дополнение, корректировка плана методической работы

## Slide 7
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат / контрольные показатели
2.4. | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОО в соответствии с ФГОС ДО | в течение года | старший воспитатель | Определён список методических пособий, используемых в образовательном процессе ДОО в соответствии с ФГОС ДО
2.5. | Изучение опыта внедрения ФГОС ДО в других ДОО | в течение года | старший воспитатель | Создан информационный банк
2.6. | Организация консультативного пункта для родителей воспитанников | в течение года | воспитатели, специалисты | Организован консультативный пункт для родителей

## Slide 8: 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат / контрольные показатели
3.1. | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения | по плану | старший воспитатель | Повышена квалификация педагогов (карта профессионального мастерства)
3.2 | Участие педагогов в районных и областных обучающих семинарах по проблемам введения ФГОС ДО | в течение года | заведующий, старший воспитатель | 
3.3. | Повышение квалификации администрации и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО на КПК | по графику ИРО | заведующий | Прошли повышение квалификации (ориентировочно 35 %)
3.4. | Повышение квалификации помощников воспитателей по проблеме введения ФГОС ДО | в течение года | заведующий, старший воспитатель | Имеют четкое представление о требованиях ФГОС ДО
3.5. | Организация тьюторского сопровождения по введению ФГОС ДО | постоянно в течение года | тьюторы | подготовлен тьютор, разработан план-график тьюторского сопровождения педагогов

## Slide 9: 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат / контрольные показатели
4.1. | Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО | декабрь, 2013 январь, 2014 | заведующий | План-график финансовых расходов, при необходимости вносятся изменения
 |  | в течение года |  | 
4.2. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками (тьюторство, наставничество и др.) | в течение года | заведующий | Заключены дополнительные соглашения

## Slide 10: 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат / контрольные показатели
5.1. | Размещение на сайте ДОО информации о введении ФГОС ДО | в течение года | администратор сайта | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОО «ФГОС ДО»
5.2. | Обеспечение публичной отчетности ДОО о ходе и результатах введения ФГОС ДО (Включение в публичный доклад заведующего ДОО раздела, отражающего ход введения ФГОС) | декабрь | заведующий, администратор сайта | Размещение публичного отчета на сайте ДОО
5.3. | Широкое информирование родителей о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО | в течение года | заведующий, старший воспитатель, педагоги ДОО | Оформлена наглядная информация, проведены родительские собрания, размещена информация на сайте ДОО

## Slide 11: 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат / контрольные показатели
6.1. | Анализ: материально-технического обеспечения ДОО; учебно-методического обеспечения образовательного процесса; предметно-пространственной развивающей среды с позиции требований ФГОС ДО | Январь-февраль | заведующий | Определение необходимых изменений: материально-технического обеспечения; учебно-методического обеспечения образовательного процесса; предметно-пространственной развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО; Разработан план-график по обновлению оснащенности ДОО.
 |  |  | старший воспитатель | 
 |  |  | заведующий старший воспитатель | 

## Slide 12
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат / контрольные показатели
6.2. | Обновление: материально-технической базы, учебно-методического комплекса, предметно-пространственной развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | поэтапно | заведующий | Минимальное соответствие требованиям ФГОС ДО
6.3. | Обеспечение печатными и информационно-коммуникативными ресурсами педагогов ДОО | поэтапно | заведующий | Обеспечены печатными и ИКТ ресурсами 40% педагогов
6.4. | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | поэтапно | заведующий | Обеспечены доступом к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет педагогов